## Feuil1
PROJET DIAGRAMME
Tâches | Durées | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03
Fondation | 10 | bar: 2026-01-01 to 2026-01-10
12 | bar: 2026-01-01 to 2026-01-12
Construction des murs | 7 | bar: 2026-01-11 to 2026-01-17
7 | bar: 2026-01-13 to 2026-01-19
Installation du toit | 5 | bar: 2026-01-18 to 2026-01-22
5 | bar: 2026-01-20 to 2026-01-24
Electricité | 7 | bar: 2026-01-23 to 2026-01-29
6 | bar: 2026-01-25 to 2026-01-30
Plomberie | 3 | bar: 2026-01-23 to 2026-01-25
3 | bar: 2026-01-25 to 2026-01-27
Isolation du toit | 7 | bar: 2026-01-23 to 2026-01-29
7 | bar: 2026-01-25 to 2026-01-31
Finitions | 3 | bar: 2026-01-30 to 2026-02-01
3 | bar: 2026-02-01 to 2026-02-03

## Feuil1 (2)
PROJET DIAGRAMME
Tâches | Durées | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03
Fondation | 10
10
Construction des murs | 7
9
Installation du toit | 5
5
Electricité | 7
6
Plomberie | 3
3
Isolation du toit | 7
7
Finitions | 3
3
Electricité - 7 jours

## Feuil1 (3)
PROJET DIAGRAMME
Tâches | Durées | Date de début | Date de fin | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07 | 2026-02-08
Fondation | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 10 | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Construction des murs | 7 | 2026-01-11 | 2026-01-17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 9 | 2026-01-11 | 2026-01-19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Installation du toit | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 5 | 2026-01-20 | 2026-01-24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Electricité | 7 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 6 | 2026-01-25 | 2026-01-30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Plomberie | 3 | 2026-01-23 | 2026-01-25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | 2026-01-25 | 2026-01-27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Isolation du toit | 7 | 2026-01-23 | 2026-01-29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 8 | 2026-01-25 | 2026-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Finitions | 3 | 2026-01-30 | 2026-02-01 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
| 3 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1

## Feuil1 (4)
PROJET DIAGRAMME
Tâches | Durées | Date de début | Date de fin
Fondation | 10 | 2026-01-01 | 2026-01-10
| 10 | 2026-01-01 | 2026-01-10
Construction des murs | 7 | 2026-01-11 | 2026-01-17
| 9 | 2026-01-11 | 2026-01-19
Installation du toit | 5 | 2026-01-18 | 2026-01-22
| 5 | 2026-01-20 | 2026-01-24
Electricité | 7 | 2026-01-23 | 2026-01-29
| 6 | 2026-01-25 | 2026-01-30
Plomberie | 3 | 2026-01-23 | 2026-01-25
| 3 | 2026-01-25 | 2026-01-27
Isolation du toit | 7 | 2026-01-23 | 2026-01-29
| 9 | 2026-01-25 | 2026-02-02
Finitions | 3 | 2026-01-30 | 2026-02-01
| 3 | 2026-02-03 | 2026-02-05
Formulas:
Date de fin = [Date de début]+[Durées]-1